MARCO ZERO

Inteligência Financeira

PLAYBOOK

PÓS-ASSINATURA

Passo-a-passo do D+0 ao D+15 · Fase Marco Zero

CLIENTE

Óticas Mais Ltda  ·  CNPJ 07.843.328/0001-19

DATA

01/06/2026  ·  Marco Zero da Fase Marco Zero

# Como usar este Playbook

Este é o roteiro operacional da Marco Zero para os primeiros 15 dias do contrato com a Óticas Mais — do dia da assinatura até a próxima reunião quinzenal (16/06/2026). Cada bloco traz: o que fazer (checklist), como fazer e por quê. Marque os itens conforme avançar.

Princípios que guiam estes 15 dias

# Visão geral dos 15 dias

| Dia | Bloco | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| D+0 | Assinatura e Kickoff | Reunião com o Dr. Haldley: assinatura do contrato + kickoff formal + entrega da lista de coleta. |
| D+1 | Kit de boas-vindas | Envio digital de tudo que foi acordado; criação do grupo de WhatsApp; comunicação formal do ponto focal interno. |
| D+2 a D+5 | Setup interno | Preparar planilhas-mestre, estrutura do Painel, pasta de trabalho e templates de análise. |
| D+5 a D+8 | Recepção dos dados | Receber, validar, organizar e identificar lacunas nos dados enviados pela Óticas Mais. |
| D+9 a D+13 | Primeira análise | Mapear o ciclo financeiro, quantificar antecipações e iniciar plano de contas gerencial. |
| D+14 a D+15 | Preparação da R2 | Consolidar achados, montar apresentação leve e ata para a próxima reunião. |

# D+0 — Segunda-feira, 01/06/2026

## Antes da reunião (manhã)

- ☐  Reler o Contrato e a Ata (Roteiro_Reuniao_Kickoff.docx) por inteiro.

- ☐  Conferir se todos os campos [a preencher] do Contrato estão completos: CPF/RG/endereço do Dr. Haldley, chave PIX da Marco Zero, data da Proposta como Anexo I, data da assinatura.

- ☐  Imprimir 2 vias do Contrato e 2 vias da Ata.

- ☐  Imprimir 1 cópia do Roteiro (Parte I) para sua condução pessoal.

- ☐  Levar caneta azul, bloco de notas, celular carregado, recibo da entrada de R$ 5.000 já preenchido (em branco se ainda não recebido).

- ☐  Confirmar local e horário com o Dr. Haldley por WhatsApp 2h antes.

- ☐  Levar o crachá ou cartão de visita.

Como fazer: imprima ambos os documentos da pasta C:\Projetos\Projetos\Marco Zero\marco-zeroif-oticasmais. Se a reunião for online, organize uma pasta digital para compartilhar tela.

Por quê: chegar com tudo nas mãos, em papel, comunica método. O cliente sente que isso vai ser conduzido — não improvisado.

## Durante a reunião (na sala)

- ☐  Conduzir os 7 blocos do Roteiro respeitando os tempos sugeridos.

- ☐  Pedir a leitura conjunta do Contrato (resumida — destacar valor, vigência, cláusulas 11, 12, 14 e 19).

- ☐  Colher 2 assinaturas + 2 rubricas em todas as páginas, em ambas as vias.

- ☐  Receber a entrada de R$ 5.000 (PIX, dinheiro ou outro) e entregar o recibo correspondente.

- ☐  Preencher a Ata em tempo real, conforme as decisões surgem.

- ☐  Confirmar o ponto focal interno e adicioná-lo ao grupo de WhatsApp ainda durante a reunião.

- ☐  Ao final, ler a Ata em voz alta e colher 2 assinaturas — uma para cada parte.

- ☐  Tirar foto de cada via assinada antes de sair (Contrato e Ata).

Como fazer: use o Roteiro como guia visível (pode ficar na mesa). Marque na Ata, à caneta, cada decisão à medida que sair. Não saia da sala com qualquer campo importante ainda em branco.

Por quê: a Ata é o instrumento que segura os compromissos do cliente. Tudo o que ele se comprometer verbalmente, mas não estiver na Ata, ele esquece. Tudo o que estiver na Ata, ele cumpre.

## Após a reunião (mesmo dia, à noite ou no carro)

- ☐  Digitalizar (foto ou scan) o Contrato assinado e a Ata.

- ☐  Salvar em C:\Projetos\Projetos\Marco Zero\marco-zeroif-oticasmais\00_Assinados\ (criar a subpasta).

- ☐  Enviar ao Dr. Haldley por WhatsApp uma cópia digital do Contrato e da Ata, com mensagem curta de agradecimento.

- ☐  Lançar o recebimento da entrada (R$ 5.000) no controle financeiro da Marco Zero.

- ☐  Emitir nota fiscal pela entrada (se for o caso) ou agendar para D+1.

- ☐  Anotar no calendário pessoal as 4 próximas reuniões (R2 a R5).

- ☐  Atualizar o tracker interno do projeto: Mês 1 / Semana 1 / status "em curso".

Entregável: Contrato assinado + Ata assinada + entrada recebida + grupo de WhatsApp ativo + próximas 4 reuniões agendadas em todas as agendas.

# D+1 — Terça-feira, 02/06/2026 — Kit de boas-vindas

## O que enviar

- ☐  E-mail formal ao Dr. Haldley e ao ponto focal interno com os 4 anexos abaixo.

- ☐  Anexo 1: cópia digitalizada do Contrato assinado.

- ☐  Anexo 2: cópia digitalizada da Ata da R1 (reunião de kickoff).

- ☐  Anexo 3: lista formal de coleta de dados (planilha ou PDF) — os 6 itens, com responsável e prazo já preenchidos.

- ☐  Anexo 4: cronograma das próximas 4 reuniões (PDF ou imagem).

- ☐  Postar no grupo de WhatsApp a mesma mensagem em versão resumida, marcando o ponto focal.

- ☐  Registrar o envio no tracker interno do projeto.

Como fazer: modelo de assunto do e-mail: "Marco Zero × Óticas Mais — kit de boas-vindas e próximos passos". Texto curto: agradecimento, recapitulação do que foi decidido na R1, lista do que o cliente precisa enviar e quando, próxima reunião.

Por quê: o D+1 é o momento em que o cliente percebe que o trabalho começou de verdade. Silêncio depois do kickoff é o pior sinal possível.

Entregável: e-mail enviado com confirmação de leitura, mensagem no grupo postada, tracker atualizado.

# D+2 a D+5 — Quarta a sexta, 03 a 06/06/2026 — Setup interno

Janela para preparar a "cozinha" antes dos dados chegarem. Quando os arquivos do cliente entrarem, você quer ter a estrutura pronta para processar — não improvisar.

## Pasta de trabalho do projeto

- ☐  Criar a árvore de pastas em C:\Projetos\Projetos\Marco Zero\marco-zeroif-oticasmais\:

- ☐  00_Assinados\ — contrato e atas assinadas.

- ☐  01_Coleta_M1\ — arquivos brutos enviados pela Óticas Mais.

- ☐  02_Trabalho\ — planilhas-mestre, análises em andamento.

- ☐  03_Entregaveis\ — versões finalizadas (DRE, plano de contas, painel).

- ☐  04_Reunioes\ — uma subpasta por reunião (R1, R2, …) com ata e materiais.

- ☐  05_Comunicacoes\ — e-mails relevantes salvos em PDF, prints de WhatsApp.

## Planilhas-mestre (templates Marco Zero)

- ☐  Abrir o template de Plano de Contas Gerencial (campos: grupo, conta, classificação fixo/variável, unidade, marketing/investimento) e duplicar para o projeto Óticas Mais.

- ☐  Abrir o template de DRE por Unidade (colunas: Loja A, Loja B, Consolidado) e duplicar.

- ☐  Criar a planilha de Mapeamento de Antecipações (linhas: por mês, colunas: valor antecipado, taxa, custo, adquirente).

- ☐  Criar a planilha de Ciclo Financeiro (prazo médio de recebimento × prazo médio de pagamento).

Como fazer: se ainda não há templates oficiais Marco Zero, use estes 15 dias para padronizá-los — eles vão servir aos próximos clientes também. Versionar como "MZ_Template_v1".

## Estrutura do Painel

- ☐  Abrir o projeto marco-zero-if (Next.js) em C:\Projetos\Projetos\Marco Zero\marco-zero-if\ e identificar onde entra a configuração de um novo cliente.

- ☐  Criar a entrada "Óticas Mais" nas estruturas de dados/seed do app.

- ☐  Configurar a estrutura mínima do Painel (4 KPIs: Faturamento mês, Break-even diário, Custo c/ antecipações, Ciclo financeiro) — mesmo que ainda sem dados reais.

Por quê: apresentar um painel vazio mas estruturado na R2 é dezenas de vezes mais impactante do que apresentar planilhas Excel. Vende método.

Entregável: pasta do projeto montada, 4 planilhas-mestre prontas e estrutura do Painel pré-configurada para receber dados reais.

# D+5 a D+8 — Sexta-feira a segunda-feira, 06 a 09/06/2026 — Recepção dos dados

Janela em que os dados começam a chegar. Esta é a fase de "porteiro": receber, conferir, salvar no lugar certo, sinalizar lacunas.

## Rotina ao receber cada arquivo

- ☐  Salvar imediatamente em 01_Coleta_M1\ com nome padronizado: AAAA-MM-DD_origem_descricao.ext (ex.: 2026-06-05_Cielo_extrato_antecipacoes.pdf).

- ☐  Atualizar o tracker de coleta: item da lista, data de recebimento, status (recebido/validado/em análise).

- ☐  Conferência rápida (5 min): o arquivo abriu? está completo? cobre o período pedido? Se não, registrar a lacuna.

- ☐  Confirmação de recebimento ao cliente pelo WhatsApp em até 2 horas ("Recebi os extratos, vou validar e te respondo até amanhã").

Como fazer: mesmo que você não vá analisar no mesmo dia, confirme o recebimento. Cliente que envia e fica sem retorno por 48h começa a achar que o dinheiro foi mal investido.

## Quando faltar algo

- ☐  Avisar pelo grupo de WhatsApp marcando o ponto focal, descrevendo exatamente o que falta e por que importa.

- ☐  Sugerir um prazo curto (24–48h) e oferecer ajuda ("se precisar, faço uma quick call de 15 min para destravar").

- ☐  Não acumular lacunas: a cada item faltante, uma cobrança específica.

Entregável: todos os 6 itens da coleta recebidos (ou com lacunas mapeadas e cobranças feitas) e tracker de coleta atualizado.

# D+9 a D+13 — Terça a sábado, 10 a 14/06/2026 — Primeira análise

Janela em que se transforma dado bruto em insight. O objetivo dos 5 dias é sair com 3 entregáveis prontos para a R2: rascunho do plano de contas gerencial, quantificação do custo das antecipações e diagnóstico inicial do ciclo financeiro.

## Plano de Contas Gerencial — Rascunho v1

- ☐  A partir dos arquivos recebidos do sistema, mapear todas as rubricas existentes hoje.

- ☐  Classificar cada rubrica em: receita / custo variável / custo fixo / investimento / marketing.

- ☐  Separar por unidade (Loja A vs Loja B) onde a informação permitir.

- ☐  Salvar como 03_Entregaveis\Plano_de_Contas_Gerencial_v1.xlsx.

Como fazer: comece pela DRE histórica do sistema. Cada linha vira uma rubrica. Cuidado: a classificação "fixo × variável" é a parte mais útil — não simplificar.

## Custo das Antecipações — Apuração

- ☐  Somar, mês a mês dos últimos 12 meses, o valor antecipado e a taxa cobrada.

- ☐  Calcular o custo total no período (valor antecipado × taxa).

- ☐  Calcular a taxa média efetiva e a equivalente mensal.

- ☐  Comparar com linhas de crédito alternativas (capital de giro bancário com garantia de recebíveis, conta garantida).

- ☐  Salvar como 03_Entregaveis\Custo_Antecipacoes_M1.xlsx.

Por quê: este é o "número da reunião". A proposta vendeu a ideia de que existe um custo invisível. Na R2, ele precisa ser apresentado com nome, valor e plano de redução.

## Diagnóstico do Ciclo Financeiro — Rascunho

- ☐  Calcular o Prazo Médio de Recebimento (PMR), com base no perfil de parcelamento das vendas.

- ☐  Calcular o Prazo Médio de Pagamento (PMP), com base nos contratos com fornecedores.

- ☐  Calcular o Ciclo Financeiro: PMR − PMP. Resultado positivo = quantos dias de caixa o negócio precisa cobrir.

- ☐  Identificar 1 ou 2 alavancas concretas para reduzir o ciclo (ex.: renegociar prazo com fornecedor X; encurtar parcelamento em categoria Y).

- ☐  Salvar como 03_Entregaveis\Ciclo_Financeiro_M1.xlsx.

Entregável: Plano de contas v1, Custo das antecipações apurado e Ciclo financeiro mapeado.

# D+14 a D+15 — Domingo a segunda, 15 a 16/06/2026 — Preparação da R2

Última janela antes da reunião. Trabalho é de consolidação e curadoria: o que apresentar, o que deixar para depois, em que ordem contar a história.

## Apresentação da R2 (slides leves, no padrão Marco Zero)

- ☐  Slide 1: capa — "Reunião R2 · Status do Mês 1".

- ☐  Slide 2: status da coleta — o que veio, o que falta, qual o impacto.

- ☐  Slide 3: custo das antecipações — número grande, comparativo anual, primeira reação esperada.

- ☐  Slide 4: ciclo financeiro — esquema visual (recebe × paga × gap).

- ☐  Slide 5: plano de contas gerencial — apresentar o rascunho v1 para validação.

- ☐  Slide 6: próximos 15 dias — D+16 a D+30, compromissos das duas partes.

- ☐  Slide 7: encerramento — pergunta-chave para o cliente.

Como fazer: use a paleta Marco Zero (azul petróleo + cinzas), tipografia Montserrat e ícones lineares. Cada slide com 1 ideia. Slides "respirados" comunicam clareza — pilar central da marca.

## Ata pré-preenchida para a R2

- ☐  Duplicar o template de Ata da R1 e adaptar: nova data (16/06), nova pauta, novos campos para preencher.

- ☐  Salvar como 04_Reunioes\R2\Ata_R2_template.docx.

## Logística

- ☐  Confirmar com o Dr. Haldley no domingo (D+14) a reunião de segunda (D+15).

- ☐  Verificar local, sala, projetor (se presencial) ou link (se online).

- ☐  Imprimir 2 vias da Ata da R2 e cópias dos 3 entregáveis-chave.

Entregável: apresentação pronta, ata template pronta, reunião confirmada, materiais impressos.

# Riscos comuns nos primeiros 15 dias (e como mitigar)

Risco 1 — Cliente atrasa o envio dos dados

Risco 2 — Ponto focal interno indefinido ou ausente

Risco 3 — Apresentar diagnóstico antes da hora

Risco 4 — Volume de trabalho subdimensionado

# Ao fim do D+15

Com a R2 conduzida, a Ata assinada e os 3 entregáveis-chave validados pelo cliente, fecha-se o primeiro ciclo quinzenal. A partir de D+16, o foco se desloca para a segunda metade do Mês 1: marcar metas científicas iniciais, fechar DRE por unidade definitivo e desenhar o plano de redução do custo de antecipações que será apresentado, completo, em D+60 (primeira prova de valor da proposta).

Esse playbook será atualizado para D+16 a D+30 depois da R2, quando os dados reais permitirem planejar com precisão, em vez de no abstrato.